## Fiche de mise en route
FICHE DE MISE EN ROUTE (SERVICE) DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
|  |  |  | PROJET | [5 empty] | PROFESSIONNEL | [5 empty] | ENTREPRENEUR
|  |  |  | BÂTIMENT : | [5 empty] | CHARGÉ PROJET : | [5 empty] | ENTREPRENEUR GÉNÉRAL :
|  |  |  | PROJET : | [5 empty] | ARCHITECTE : | [5 empty] | CONTACT + :
|  |  |  | NO PROJET : | [5 empty] | ING. MÉCANIQUE : | [5 empty] | ACCEPTATION PROVISOIRE :
|  |  |  | DATE : | [5 empty] | ING. ÉLECTRIQUE : | [5 empty] | PÉRIODE DE GARANTIE :
|  |  |  | RÉVISION : | [5 empty] | ING. STRUCTURE : | [5 empty] | ÉCHÉANCE GARANTIE :
IDENTIFICATION | SPÉCIALITÉ | SECTION DEVIS | DESCRIPTION | DESSIN / TABLEAU / RAPPORT | ÉCHANTILLON | FICHE TECHNIQUE | RAPPORT |  |  |  |  | IMPLANTATION DE TENDANCES EN CONTÔLE | MANUEL D'OPÉRATION ET D'ENTRETIEN | ESSAI EN USINE AVEC CLIENT | CONTRAT ENTRETIEN | IDENTIFICATION | FORMATION | TEL QUE CONSTRUIT | GARANTIE
[7 empty] | MISE EN ROUTE ET DE PERFORMANCE | BALANCEMENT | NETTOYAGE ET ESSAI SOUS CHARGE | PARASISMIQUE | AUTRES
[19 empty] | SOUS-TRAITANT | CONTACT +
√

## Instruction
TABLEAU DE MISE EN SERVICE
Ce tableau est une représentation des éléments qui se retrouvent aux plans et devis et qui seront exigés à l'entrepreneur lors de la période de construction afin de compléter adéquatement les documents de fin des travaux et de faciliter l'émission du certificat de fin des travaux.
MODE D'EMPLOI
QUAND | COMMENT | QUI
En cours de conception | Remplir les cases appropriées. | Consultant
Émission des documents à 90% | Envoyer par l'intermédiaire du chargé de projet, le fichier en version PDF, au département des opérations et au département de l'énergie pour approbation. | Consultant - Chargé projet McGill
Émission des documents pour appel d'offres | Joindre le tableau aux documents d'appel d'offres. | Consultant
Réunion démarrage construction | Remettre le tableau à l'entrepreneur ayant l'octroi du contrat. | Consultant - Chargé projet McGill
En construction | Fournir aux consultants pour approbation les dessins d'atelier, échantillons, rapports et autres requis du tableau. | Entrepreneur
Fin des travaux | Compléter le tableau avec les personnes ressources pour les garanties et remettre au département des opérations. | Entrepreneur - Chargé projet McGill
QUESTIONS?
Jérôme Conraud, Janvier 2014 Tél: (514) 398-5870